## Tien_Do_ViOne
STT | Mã WBS | Hạng mục Công việc | Phụ trách | Mức độ | Trạng thái | Tiến độ (%) | Ghi chú kỹ thuật
1 | 1.1 | Kiến trúc Hạ tầng & Database PostgreSQL ViOne | Backend Lead | Critical | Hoàn thành 100% | 100 | Chạy cổng 4001, DB 113.20.107.184:6432
2 | 1.2 | Sửa lỗi AI Copilot CRM & App ViOne | AI Engineer | Critical | Hoàn thành 100% | 100 | Khớp POST /api/ai/chat JSON payload
3 | 1.3 | Đồng bộ hóa 100% hình ảnh không bị vỡ (HTTP 200) | Frontend Lead | Critical | Hoàn thành 100% | 100 | Tạo clean aliases, loại bỏ lỗi unescaped characters
4 | 1.4 | Khôi phục đầy đủ 14 phân hệ Landing Page theo Figma | UI/UX Lead | Critical | Hoàn thành 100% | 100 | Khôi phục trọn vẹn 14 phân hệ từ file Figma
5 | 1.5 | Hiệu ứng 4.8s Pop-up Looping Keyframe Hero Phone | UI/UX Dev | High | Hoàn thành 100% | 100 | Hoạt ảnh mượt mà, scale 1.05 z-index 30
6 | 1.6 | Bảng giá linh hoạt & Modal Nhận Báo giá Doanh nghiệp | Frontend Dev | Critical | Hoàn thành 100% | 100 | Không lộ giá cứng, thu thập lead tư vấn 1-1
7 | 1.7 | FAQ Accordion tương tác & Smooth scroll Navigation | Frontend Dev | Medium | Hoàn thành 100% | 100 | Mở/đóng tương tác mượt mà
8 | 2.1 | Bộ Slide Thuyết trình CRM ViOne PPTX & HTML (16 slides) | Product Owner | High | Hoàn thành 100% | 100 | Nhúng ảnh screenshot bằng chứng sắc nét
9 | 2.2 | Bộ Slide Thuyết trình App ViOne Connect PPTX & HTML (20 slides) | Product Owner | High | Hoàn thành 100% | 100 | Khung smartphone Titanium tinh xảo
10 | 2.3 | Tài liệu HDSD ViOne Toàn diện DOCX & HTML | Technical Writer | High | Hoàn thành 100% | 100 | Đầy đủ các bước vận hành thực tế
11 | 2.4 | Tài liệu SRS ViOne Master DOCX & MD (2.93 MB) | BA Lead | Critical | Hoàn thành 100% | 100 | Đầy đủ 100+ Use Cases & kiến trúc chi tiết
12 | 2.5 | Bộ Test Cases Hệ thống ViOne (XLSX, MD) | QA Lead | High | Hoàn thành 100% | 100 | Toàn bộ ca kiểm thử Pass 100%
13 | 5.0 | Phân Quyền Phòng Ban Chuyên Trách (Department-based RBAC) | Solution Architect & Fullstack Lead | Critical | Hoàn thành 100% | 100 | Khối -> Phòng ban -> Nhóm chuyên trách (vione_community_departments). Kiểm soát 5 cờ quyền: canAssign, canAccept, canReport, canHandover, canMeet. Department Guard bảo mật dữ liệu theo phòng ban.
14 | 5.1 | Cơ Chế Bàn Giao Công Việc Tự Động (Auto-Handover Engine) | Senior Backend Dev & Mobile Lead | Critical | Hoàn thành 100% | 100 | Gom và chuyển giao hàng loạt công việc (tasks), khách hàng (CRM customers), cơ hội (deals) khi luân chuyển hoặc thôi việc. Tự động sinh biên bản bàn giao, phát thông báo Push/In-app, lưu vết audit trail handover_history.
15 | 5.2 | Mô Hình Cộng Đồng Hợp Nhất & Gói Dùng Thử 30 Ngày (Unified Community & 30-Day Subscription) | Product Owner & Frontend Lead | Critical | Hoàn thành 100% | 100 | Hợp nhất 2 mô hình cộng đồng (Nội bộ & B2B) thành 1 mô hình toàn năng duy nhất (tasks, supervision, opportunities, news, events, members). Gating phân hệ giao việc tại Trang chủ (chỉ hiện khi có gói hoặc dùng thử 30 ngày free). Thẻ CTA Champagne Gold và form khởi tạo 1-chạm.
16 | 5.3 | Họp Ban Trực Tuyến 1-Chạm (Instant Department Meeting - C-Level Room) | Mobile Dev & WebRTC Engineer | High | Hoàn thành 100% | 100 | Nút họp ban 1-chạm mạ vàng trên thanh công cụ điều hành công việc. Khởi tạo tức thì phòng họp WebRTC C-Level bảo mật cao, tự động gửi thông báo triệu tập khẩn cấp đến nhân sự phòng ban.
17 | 5.4 | Import & Export Đa Định Dạng (Excel & Word for Assigner & Assignee) | Backend & Frontend Dev | High | Hoàn thành 100% | 100 | Người giao việc: Nạp công việc hàng loạt từ tệp .xlsx/.csv và đề án nhiệm vụ từ .docx. Người nhận việc: Đính kèm đồng thời báo cáo Word và bảng tính số liệu Excel khi nghiệm thu công việc.
18 | 5.5 | Màn Đăng Nhập CRM Tĩnh C-Level & Bộ Lọc Trạng Thái Toàn Diện (Dashboard & Marketplace) | UI/UX Lead & Senior Frontend Dev | High | Hoàn thành 100% | 100 | Triệt tiêu 100% animation xoay vòng gây phân tâm, áp dụng kiến trúc tĩnh 2 cột mạ vàng sang trọng. Trang bị bộ lọc trạng thái đa chiều (Status Filter Tabs) kèm badge đếm số lượng thời gian thực trên C-Level Dashboard và Sàn Marketplace.
19 | 5.6 | Đồng Bộ Hoàn Toàn Chức Năng ViOne PWA Với ViOne Native App & Cân Đối UI/UX | Mobile Lead & Senior UI/UX Designer | Critical | Hoàn thành 100% | 100 | Đồng bộ 100% tính năng giữa PWA (/connect-app) và Native App (apps/mobile_vione). Cân đối chuẩn xác bố trí text, icon, typography, safe area insets (Dynamic Island / Gesture Nav) trên 4 tabs chính (Home, Network, Community, Me), nút V trung tâm (VActionSheet), PostMomentModal, CardScanReviewModal, ViOneVoiceAssistantModal.