## Tiến Độ Toàn Diện ViOne
Mã WBS | Hệ Thống / Nền Tảng | Hạng Mục Công Việc (WBS Item) | Phân Hệ / Chi Tiết Tính Năng | Độ Phức Tạp | Người Phụ Trách (PIC) | Ngày Bắt Đầu | Ngày Hoàn Thành | Tiến Độ (%) | Trạng Thái | Sản Phẩm Đầu Ra / Deliverable
1.0 |  | Khởi Tạo Kiến Trúc Monorepo & Database Schema | Thiết kế 163 bảng Prisma ORM, Multi-Tenant isolation |  | Solution Architect | 01/08/2026 | 15/08/2026 |  | Hoàn Thành
1.1 |  | Phân Hệ Xác Thực & Phân Quyền RBAC | JWT Session, Guard, Multi-Level Permissions |  | Backend Lead | 16/08/2026 | 25/08/2026 |  | Hoàn Thành
1.2 |  | API Vận Hành Doanh Nghiệp (Operations) | Workflow BPMN, Workload Matrix, Attendance GPS, Approvals 3 cấp |  | Senior Backend Dev | 26/08/2026 | 15/09/2026 |  | Hoàn Thành
1.3 |  | API Mạng Lưới Kết Nối & Hộp Thư Chat | Direct Message Threads, Real-time Chat, Matchmaking AI |  | Backend Dev | 16/09/2026 | 25/09/2026 |  | Hoàn Thành
2.0 |  | Dashboard Tổng Quan C-Level & Tài Chính | Thẻ KPI thời gian thực, biểu đồ doanh thu, đối soát dòng tiền |  | Frontend Lead | 01/09/2026 | 10/09/2026 |  | Hoàn Thành
2.1 |  | Phân Hệ Quản Lý thành viên doanh nghiệp & Doanh Nghiệp | Danh bạ doanh nhân, hồ sơ pháp nhân đa công ty, drawer chi tiết |  | Frontend Dev | 11/09/2026 | 18/09/2026 |  | Hoàn Thành
2.2 |  | Sàn Cơ Hội Giao Thương & Sự Kiện B2B | Pipeline cơ hội, sơ đồ chỗ ngồi Cinema Seating Map |  | Frontend Dev | 19/09/2026 | 24/09/2026 |  | Hoàn Thành
2.3 |  | Quy Trình BPMN 2.0 & Workload Heatmap | Kanban drag-drop, checklist nghiệm thu 100%, cảnh báo đỏ >45h |  | Senior Frontend Dev | 25/09/2026 | 28/09/2026 |  | Hoàn Thành
2.4 |  | Chấm Công GPS 50m & Phê Duyệt Chi 3 Cấp | FaceID verification, VietQR 24/7 gạch nợ 1s, khử trùng hóa đơn |  | Senior Frontend Dev | 29/09/2026 | 01/10/2026 |  | Hoàn Thành
3.0 |  | Đại Tu Giao Diện Dark Luxury Obsidian & Gold | Màu nền #0A0A0B, vàng đồng #D8B282, logo vương miện hoàng gia |  | Mobile UI/UX Lead | 26/09/2026 | 30/09/2026 |  | Hoàn Thành
3.1 |  | Màn Đăng Nhập Luxury & OAuth Google/Apple | connect-auth-bg.jpg, translucent inputs, chạm thẻ NFC login |  | Mobile Dev | 01/10/2026 | 01/10/2026 |  | Hoàn Thành
3.2 |  | Executive Home, Hero Card & Editorial Schedule | vba-hero.jpg cover, 3 tab phân đoạn, insight card 15 cơ hội |  | Senior Mobile Dev | 01/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
3.3 |  | Khối Giám Sát Vận Hành Doanh Nghiệp Trên Mobile | 3 Modal tương tác: Chấm công GPS FaceID, Quy trình BPMN, Duyệt chi 3 cấp |  | Senior Mobile Dev | 01/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
3.4 |  | Hộp Thư Messenger 4 Danh Mục & Chat Trực Tiếp | Tất cả (kèm outbox), Chưa đọc, Nhóm, Chờ; Khung chat 0ms |  | Mobile Dev | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
3.5 |  | Danh Thiếp 3D, Radar Chạm Thẻ NFC & Moments | Mã QR chia sẻ danh thiếp số B2B, bảng tin khoảnh khắc giao thương |  | Mobile Dev | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
4.0 |  | Biên Dịch Đóng Gói Standalone Release APK | Gradle assembleRelease, Hermes bytecode, Offline bundle |  | DevOps Engineer | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
4.1 |  | Kiểm Thử Toàn Diện 500+ Use Cases & RESTful API | 34 Automated REST tests pass 100%, TypeScript 0 errors exit code 0 |  | QA Team Lead | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
4.2 |  | Bộ Tài Liệu Chuẩn Hóa HDSD, SRS, Slide, WBS | HDSD PDF ảnh thật, SRS Word 500 UC, Slide PDF trắng chữ đen, Tiến độ WBS |  | Technical Writer & BA | 02/10/2026 | 02/10/2026 |  | Hoàn Thành
5.0 | Full-Stack (BE / Web CRM / Mobile) | Phân Quyền Phòng Ban Chuyên Trách (Department-based RBAC) | Khối -> Phòng ban -> Nhóm chuyên trách (vione_community_departments). Kiểm soát 5 cờ quyền: canAssign, canAccept, canReport, canHandover, canMeet. Department Guard bảo mật dữ liệu theo phòng ban. | High | Solution Architect & Fullstack Lead | 03/10/2026 | 07/10/2026 | 100 | Hoàn Thành | Department RBAC Engine, Department Guard, DepartmentPermissionsModal, RESTful APIs /department-members
5.1 | Full-Stack (NestJS BE / CRM / App) | Cơ Chế Bàn Giao Công Việc Tự Động (Auto-Handover Engine) | Gom và chuyển giao hàng loạt công việc (tasks), khách hàng (CRM customers), cơ hội (deals) khi luân chuyển hoặc thôi việc. Tự động sinh biên bản bàn giao, phát thông báo Push/In-app, lưu vết audit trail handover_history. | High | Senior Backend Dev & Mobile Lead | 05/10/2026 | 08/10/2026 | 100 | Hoàn Thành | Auto-Handover Service, Bulk Reassignment UI, Handover History Audit Trail, Notification Push
5.2 | Full-Stack (Web CRM & Mobile App) | Mô Hình Cộng Đồng Hợp Nhất & Gói Dùng Thử 30 Ngày (Unified Community & 30-Day Subscription) | Hợp nhất 2 mô hình cộng đồng (Nội bộ & B2B) thành 1 mô hình toàn năng duy nhất (tasks, supervision, opportunities, news, events, members). Gating phân hệ giao việc tại Trang chủ (chỉ hiện khi có gói hoặc dùng thử 30 ngày free). Thẻ CTA Champagne Gold và form khởi tạo 1-chạm. | High | Product Owner & Frontend Lead | 07/10/2026 | 10/10/2026 | 100 | Hoàn Thành | Unified Community Model, Subscription Trial Gating, CommunityPackageTrialCta, CreateCommunityGroupModal
5.3 | Full-Stack (WebRTC / Mobile / Web) | Họp Ban Trực Tuyến 1-Chạm (Instant Department Meeting - C-Level Room) | Nút họp ban 1-chạm mạ vàng trên thanh công cụ điều hành công việc. Khởi tạo tức thì phòng họp WebRTC C-Level bảo mật cao, tự động gửi thông báo triệu tập khẩn cấp đến nhân sự phòng ban. | Medium | Mobile Dev & WebRTC Engineer | 08/10/2026 | 11/10/2026 | 100 | Hoàn Thành | Instant Meeting Trigger, C-Level Executive Room WebRTC, Urgent Push Notification
5.4 | Full-Stack (Office Document Parser) | Import & Export Đa Định Dạng (Excel & Word for Assigner & Assignee) | Người giao việc: Nạp công việc hàng loạt từ tệp .xlsx/.csv và đề án nhiệm vụ từ .docx. Người nhận việc: Đính kèm đồng thời báo cáo Word và bảng tính số liệu Excel khi nghiệm thu công việc. | Medium | Backend & Frontend Dev | 09/10/2026 | 11/10/2026 | 100 | Hoàn Thành | Excel Bulk Task Importer, Word Scheme Parser, Dual Word/Excel Proof Attachment Modal
5.5 | Web CRM ViOne Platform | Màn Đăng Nhập CRM Tĩnh C-Level & Bộ Lọc Trạng Thái Toàn Diện (Dashboard & Marketplace) | Triệt tiêu 100% animation xoay vòng gây phân tâm, áp dụng kiến trúc tĩnh 2 cột mạ vàng sang trọng. Trang bị bộ lọc trạng thái đa chiều (Status Filter Tabs) kèm badge đếm số lượng thời gian thực trên C-Level Dashboard và Sàn Marketplace. | Medium | UI/UX Lead & Senior Frontend Dev | 10/10/2026 | 12/10/2026 | 100 | Hoàn Thành | Static C-Level Auth Screen (/auth), ExecutiveDashboard Status Filters, Marketplace Category Filters
5.6 | Mobile Native App & PWA (/connect-app) | Đồng Bộ Hoàn Toàn Chức Năng ViOne PWA Với ViOne Native App & Cân Đối UI/UX | Đồng bộ 100% tính năng giữa PWA (/connect-app) và Native App (apps/mobile_vione). Cân đối chuẩn xác bố trí text, icon, typography, safe area insets (Dynamic Island / Gesture Nav) trên 4 tabs chính (Home, Network, Community, Me), nút V trung tâm (VActionSheet), PostMomentModal, CardScanReviewModal, ViOneVoiceAssistantModal. | High | Mobile Lead & Senior UI/UX Designer | 11/10/2026 | 12/10/2026 | 100 | Hoàn Thành | 100% PWA-Native Parity, CustomBottomTabBar Insets Alignment, Balanced Mobile Native Layout